## Backlog
Épica | Nombre de la épica | Historia
E1 | Gestión de eventos | Crear/editar evento y zonas
E1 | Gestión de eventos | Publicar/despublicar evento
E1 | Gestión de eventos | Listar y ver detalle de evento
E2 | Búsqueda | Búsqueda por texto
E2 | Búsqueda | Filtros (fecha, ciudad, categoría)
E2 | Búsqueda | Ordenar por relevancia/fecha
E3 | Cuentas y accesos | Registro/login de cliente
E3 | Cuentas y accesos | Roles admin/promotor/staff
E3 | Cuentas y accesos | Recuperación de contraseña
E4 | Venta y reserva de tickets | Selección de zona y carrito
E4 | Venta y reserva de tickets | Reserva temporal de aforo (evitar sobreventa)
E4 | Venta y reserva de tickets | Checkout
E5 | Pagos | Integración con PSP
E5 | Pagos | Confirmación de pago
E5 | Pagos | Reembolsos/compensaciones
E6 | Entrega y check-in | Generación de QR/Barcode
E6 | Entrega y check-in | Validación de ingreso (online)
E6 | Entrega y check-in | Validación de ingreso (modo offline)
E7 | Notificaciones | Email/SMS/push/WhatsApp de confirmación
E7 | Notificaciones | Recordatorios
E7 | Notificaciones | Notificación de cambios de evento
E8 | Operación y cumplimiento | Observabilidad (logs/métricas/trazas)
E8 | Operación y cumplimiento | Auditoría
E8 | Operación y cumplimiento | Panel de soporte/fraude
E9 | Plataforma e infraestructura | CI/CD
E9 | Plataforma e infraestructura | Ambientes DEV/QA/Staging/Prod
E9 | Plataforma e infraestructura | IaC (Terraform), seguridad de red

## Roadmap
Sprint | Semanas | Foco | Entregable / hito | Soporte TI involucrado
0 | — | Inception | Arquitectura base aprobada, backlog refinado, entornos DEV creados | Arquitectura (aprueba diseño), Plataforma (provisiona DEV)
1–2 | 1–4 | E1 + E9 base | EventService MVP (crear/listar evento), pipeline CI básico, ambiente DEV funcionando | Plataforma (CI/CD inicial), BD (revisión de modelo)
3–4 | 5–8 | E3 + E9 | Login/roles (OIDC), ambiente QA, primeros tests E2E | Seguridad (revisión IdP/roles), Plataforma (QA env)
5–6 | 9–12 | E2 | Búsqueda con filtros, índice de lectura optimizado (cache/CQRS) | BD (índices/particionamiento), Arquitectura (revisión CQRS)
7–8 | 13–16 | E4 | Reserva de tickets con control de concurrencia (evitar sobreventa) | Arquitectura (revisión de consistencia), BD
9 | 17–18 | E5 | Integración de pagos (sandbox del PSP), reembolsos básicos | Seguridad (PCI/datos sensibles), Plataforma (secrets)
10 | 19–20 | E6 + E7 | QR/check-in (online y offline), notificaciones multicanal | Plataforma (colas/SNS), Seguridad (validación de acceso)
11 | 21–22 | E8 + Staging | Observabilidad end-to-end, ambiente Staging con datos productivos simulados | Plataforma (monitoreo), Arquitectura (revisión pre-prod)
12 | 23–24 | Hardening + Go-live | Pruebas de carga (picos de preventa), plan de rollback, despliegue a Producción | Seguridad (pentest/firewall), Plataforma (despliegue Terraform), Arquitectura (sign-off)

## Equipo
Rol | Cantidad
Backend | 2
Frontend | 2
FullStack | 1
QA | 2
UX | 1
UI | 1
Scrum Master | 1
Product Owner | 1
Líder Técnico | 1